## Sheet1
2025年第三季度主城区道路开挖计划表
序号 | 项目名称 | 类型 （新建、改建、扩建） | 施工路段 | 影响区域 | 计划施工日期 | 面积 | 天数 | 联系人 | 联系电话 | 备注
1 | 四川攀枝花仁和10kV板箐线等4条线路网架结构优化工程 | 电力施工 | 电力电缆管道基础、电缆敷设施工 | 花城大道车管所段、炳仁路普达安置房 | 7月8日-7月30日 | 50㎡ | 22 | 穆＊勇 | 13982339010
2 | 四川攀枝花仁和10kV岩铜线新建工程 | 电力施工 | 电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工 | 那总路火车南站至铜锣网小区； | 8月20日-9月30日 | 340㎡ | 40 | 穆＊勇 | 13982339010
3 | 四川攀枝花仁和10kV老花二线新建工程 | 电力施工 | 电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工 | 阳光大道阳光隧道至碧桂园路段 | 9月10日-10月10日 | 300㎡ | 30 | 穆＊勇 | 13982339010
4 | 四川攀枝花仁和10kV板花线新建工程 | 电力施工 | 电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工 | 花蔓底小区、鑫洋.天宇城、上干坝塘片区 | 8月20日-9月20日 | 130㎡ | 30 | 穆＊勇 | 13982339010
5 | 攀枝花市仁和区第一农贸市场及周边老旧小区电力管道改造工程 | 电力施工 | 电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工 | 仁和区第一农贸市场 | 8月10日-10月20日 | 152㎡ | 40 | 杨＊杰 | 13982310720
6 | 中国十九冶攀枝花三线建设文化旅游融合项目-湖滨文旅综合街区、儿童乐园及天星湖二期项目外电接入工程 | 电力施工 | 电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工 | 花城大道车管所段至天星湖 | 7月20日-8月10日 | 80㎡ | 20 | 杨＊杰 | 13982310720
7 | 四川攀枝花仁和10kV板誉线等7条线路网架结构优化工程 | 电力施工 | 电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工 | 花城大道干荷路路口、领誉小区段、华芝小区段 | 7月5日-7月25日 | 130㎡ | 20 | 杨＊杰 | 13982310720
8 | 四川攀枝花东区10kV凤江一线网架结构优化工程 | 电力施工 | 临亚小区、水木风华小区 | 临亚小区、水木风华小区 | 7月1日-9月30日 | 600㎡ | 90 | 张＊ | 13808143534 | 1.电力电缆及管道施工。2.分支箱基础。3.采用分段施工，每段时间7天，上一施工区域开挖恢复后，方可进行下一段施工。
9 | 四川攀枝花东区10kV凤江二线网架结构优化工程 | 电力施工 | 滨江大道-临亚小区-江山里立交桥-临江路公交总站 | 临亚小区、水木风华小区 | 7月1日-9月30日 | 610㎡ | 90 | 张＊ | 13808143534 | 1.电力电缆及管道施工。2.分支箱基础。3.采用分段施工，每段时间7天，上一施工区域开挖恢复后，方可进行下一段施工。
10 | 四川攀枝花西区10kV石沙线与清宝东线联络改造工程 | 电力施工 | 江山名筑建福巷路口至沃尔玛建福巷停车场入口段人行道 | 金沙西苑小区周边 | 8月1日-9月30日 | 公路4.5㎡，人行道120.75㎡ | 61 | 陈＊龙 | 15881265314 | 建机化
11 | 国网四川攀枝花西区供电分公司10kv大井线F10欧郦景苑1号、2号公变改造 | 电力施工 | 欧郦景苑小区内 | 欧郦景苑小区 | 8月1日-9月30日 | 65.6㎡ | 61 | 陈＊龙 | 15881265314 | 建机化
12 | 国网四川攀枝花西区供电分公司10kV大电甲线F3宝鼎苑2号、3号公变改造 | 电力施工 | 宝鼎苑小区内 | 宝鼎苑小区 | 8月1日-9月30日 | 175.2㎡ | 61 | 陈＊龙 | 15881265314 | 建机化