## Sheet1
2025年第三季度主城区道路开挖计划表
序号 | 项目名称 | 类型 （新建、改建、扩建） | 施工路段 | 影响区域 | 计划施工日期 | 面积 | 天数 | 联系人 | 联系电话 | 备注
3 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批） | 改建 | 攀枝花大道南段炳仁路桥下至南洋瑞景 | 路段人行道区域；银泰城处穿越公路1次 | 2025-07-05 | 900平方米 | 60 | 金＊ | 13980346424
4 | 仁和区2023年城镇燃气管道老化更新改造项目 | 改建 | 五十一601地质队路口至阳光家园路段 | 路段人行道区域 | 2025-07-08 | 200平方米 | 20 | 金＊ | 13980346424
5 | 攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施建设（城市燃气管道等老化更新改造）项目 | 改建 | 渡仁西线交警队门口 | 交警一大队门口 | 2025-07-15 | 30平方米 | 7 | 金＊ | 13980346424
6 | 仁和区2023年城市燃气管道老化更新改造项目（第二次）二标段 | 改建 | 攀枝花大道南段（党校及农牧局家属楼至农园巷片区） | 路段人行道区域；及部分主干道 | 2025-09-20 | 1500平方 | 15 | 夏＊华 | 18227218500
7
8