## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011268788-年鉴及史志编印经费2024
主管部门 |  | 攀枝花市人民政府办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市地方志编纂中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成《攀枝花年鉴》(2024年)、《攀枝花史志》2024年度1-4期的编纂、印刷出版工作；保障单位年鉴、史志等各项业务正常运行；按照省级工作安排，完成乡镇志、村志的组织、指导及评审工作。 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按业务科室工作进度推进
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7 | 19.48 | 14.4792 |  |  | 74.33% | 10 | 10 | 年中追加《攀枝花年鉴》（2022）印刷费12.48万元
| 其中：财政资金 | 7 | 19.48 | 14.4792 |  |  | 74.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷出版《攀枝花史志》1-4期，每期 | ＝ | 700 | 册 | 700 | 10 | 10
|  |  | 印刷出版《攀枝花年鉴》 | ＝ | 1000 | 册 | 1000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提高年鉴、史志印刷及内容质量 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级各部门单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《攀枝花史志》稿费 | ≤ | 2 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 因财政资金紧张，未支付
|  |  | 《攀枝花年鉴》编校费 | ≥ | 5 | 万元 | 2 | 5 | 2 | 用于支付自聘人员编校劳务费，因财政资金紧张，部分支付
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 单位总体资金绩效良好，严格执行各项管理制度规定，无违规违纪现象，自评为合格。
存在问题 | 监督管理机制有待加强；绩效目标设置较为简略。
改进措施 | 根据自身职责设置部门总体绩效目标，绩效目标尽可能覆盖工作职责，绩效指标的目标值设置尽可能地细化，尽量采取定性描述与定量化的可考核的目标。由于本单位工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。相关项目绩效指标难以具体用数字量化，因此绩效考核存在部分局限性。下一步将加强各业务科室对预算整体绩效评价报告编写工作的培训，在编写年初预算绩效时更加切合实际。
项目负责人：吉春蓉、王婧 |  |  |  |  | 财务负责人：李明成
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
102 | 攀枝花市人民政府办公室部门 | 102002 | 攀枝花市地方志编纂中心 | 7 | 65.1754 | 31.5496