## 残疾人就业项目
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000007451088-残疾人就业项目（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展残疾人就业服务“四个一”活动；开展就业咨询、残疾人职业能力评估、职业指导、走访拓岗、高校残疾毕业生提供“一人一策”精准服务、按比例安置残疾人就业惠企政策宣传等相关工作。 |  |  |  |  | 开展了就业年龄段未就业残疾人基础信息核对，完善残疾人就业服务信息数据，开展残疾人求职登记、残疾人职业能力评估、职业指导、高校残疾毕业生提供“一人一策”精准服务、按比例安置残疾人就业惠企政策宣传、参加各类招聘会等工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 第三方机构开展了就业年龄段未就业残疾人基础信息核对，完善残疾人就业服务信息数据，残疾人求职登记、残疾人职业能力评估、职业指导、配合人社部门开展春风行动、高校毕业生专场招聘会等10余期，走访用人单位20余家，开发就业岗位20余个，发放按比例安置残疾人就业惠企政策宣传册500余份、为30名高校残疾毕业生提供“一人一策”精准服务，助力实现高质量就业。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.9 | 6.9 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 6.9 | 6.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方机构 | ＝ | 1 | 家 | 1家 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 促进残疾人就业 | 定性 | 有所促进 |  | 促进残疾人就业 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 2025 | 年 | 45992 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业率提高 | 定性 | 提高 |  | 促进残疾人就业 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方机构 | 定性 | 按合同金额据实结算 |  | 6.9万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 就业是民生，残疾人就业服务是残疾人事业发展的重要组成部分，为残疾人提供就业机会，不仅关乎残疾人个人福祉，更是社会进步的重要体现，既是社会公平与包容性提升，也是构建多元共融的社会生态。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：庄燕 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 职业技能培训及竞赛
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010094446-职业技能培训及竞赛（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（国办发〔2022〕6号）、《攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市“十四五”残疾人保障和发展规划>的通知》(攀府发〔2022〕17号）精神，为进一步提升残疾人职业技能和就业能力，促进残疾人高质量充分就业和共同富裕。 |  |  |  |  | “助残共富工坊”为残疾人搭建残疾人手工产品展示展销、连接销售平台，支持共富工坊管理、技艺交流培训、产品宣传推广，完成就业能力提升培训、就业创业励志典型人物视频拍摄、开展盲人按摩培训及现场交流工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据培训需求有针对性地开展非遗传承、文创技艺、新就业形态等职业技能提升培训，推动残疾人非遗作品、文创产品走进故宫博物院展示展出，培养一批专业技能型人才，树立一批自强不息的就业创业先进典型，发挥示范引领作用，带动更多残疾人走出家门就业增收，促进残疾人全面发展和共同富裕；挖掘培养残疾人就业创业先进典型；组织残疾人参加全省、全国残疾人职业技能培训盲人按摩人员考试等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.9 | 14.9 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 14.9 | 14.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄参赛宣传片 | ＝ | 5 | 部 | 5部 | 10 | 10
|  |  | 盲人按摩考试 | ＝ | 3 | 人 | 3人 | 10 | 10
|  |  | 参加全省、全国市级残疾人职业技能培训、竞赛、展能赛 | ＝ | 30 | 人 | 30人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 为残疾人搭建展示平台 | 定性 | 宣传残疾人事业 |  | 宣传残疾人事业 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  | 2025年12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进残疾人事业发展 | 定性 | 发展残疾人事业 |  | 发展残疾人事业 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | 定性 | 据实结算 |  | 14.9万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过技能培训，掌握1-2门技能技术，残疾人获得就业能力，打破依赖救济或家庭供养的困境，实现经济自主，提升生活尊严，同时残疾人掌握技能技术，可以增强自信心，减少因身体残疾障碍带来的自卑感、帮助其建立积极的人生态度，残疾人融入社会会，通过与他人协作，提升社会归属感，打破孤立状态，促进残疾人自立自强。
存在问题 | 残疾人培训需要考虑的因素较多，不同的残疾类别培训需求不同，比如视力残疾、听力言语残疾、肢体残疾、智力残疾和精神残疾他们的培训需求各不相同，在培训过程中，均需要考虑他们的残情、文化、背景、需求和发展方向等，因此很多培训时间长、跨的大，导致预判和实施有差异。
改进措施 | 继续打造“助残共富工坊”品牌，搭建残疾人手工产品展示展销、连接销售平台，支持共富工坊管理、技艺交流培训、产品宣传推广等；开发适合残疾人的非遗、文创手工产品，对残疾人制作相关产品的原材料、场地、培训等提供支持；组织残疾人参加中、省各类残疾人培训、比赛、交流活动等，开展残疾人相关技能培训等。
项目负责人：庄燕 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 国家通用盲文和手语培训
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012264594-国家通用盲文和手语培训
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为残疾人提供国家通用盲文和手语培训，提高残疾人教育水平，促进残疾人融入社会，拟开展一期国家通用手语培训班和一期国家通用盲人培训班。 |  |  |  |  | 2024年11月24日至2024年11月29日开展了一期国家通用手语培训班和一期国家通用盲人培训班，培训了视力残疾人、有关医疗机构工作人员、基层残疾人工作者等共计50余人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为全面落实中宣部、教育部、科技部、工信部、文旅部、国际语言文字委员会、广播电视局、中残联等《第二期国家手语和盲文规范化行动计划（2021—2025年）》关于“加快推广国家通用手语和国家通用盲文”要求，根据市残联年度工作安排，2024年申请财政预算资金6万元，于2024年11月24日至2024年11月29日开展了一期国家通用手语培训班和一期国家通用盲人培训班，培训了视力残疾人、有关医疗机构工作人员、基层残疾人工作者等共计50余人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6 | 6 |  |  | 0% | 10 | 10 | 项目已完成，由于支付审核流程原因，资金于2025年支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ＝ | 40 | 人 | 50 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成年度任务 | 定性 | 提高残疾人融入社会能力 |  | 完成 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年 |  | 完成 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会能力 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用标准 | ＝ | 1500 | 元/人 | 6万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2024年开展的国家通用手语培训班和国家通用盲文培训班，邀请资深专家及优秀教师授课，课程涵盖盲文读写基础、手语词汇与语法、日常交流场景模拟等，通过理论与实践融合教学，助力学员快速掌握要点、熟练运用。参训学员发挥推广中坚力量作用，掌握手语和盲文技巧，当好国家通用手语和盲文的推广者和传授者，努力为听力和视力残疾朋友无障碍交流营造更为友好的社会环境，保障他们更加公平地参与、创造、共享美好生活，平等实现权益与融合发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：庄燕 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 残疾人康复项目评估费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000007451006-残疾人康复项目评估费（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《攀枝花市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（攀府发〔2019〕5号和关于印发《攀枝花市残疾人定点康复机构认定管理办法（试行）》的通知（攀残联〔2019〕60号）文件规定对残疾人康复服务项目执行情况进行综合评估，对残联系统康复机构业务规范建设进行评估，对2023年残疾人康复项目评估发现的问题进行回头看。 |  |  |  |  | 已通过第三方专业评估机构对全市2023年残疾人康复服务项目执行情况进行综合评估；对残联系统康复机构业务规范建设进行评估和指导；对2023年残疾人康复项目评估时发现的问题进行“回头看”。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过竞争性磋商确定四川盛泰创科技有限公司为项目承接单位，该公司于2024年10月24日-30日对承接攀枝花市2023年残疾人康复服务项目的23家康复机构和承接残疾人家庭医生签约增值服务项目5个县（区）家医团队执行情况进行综合评估和指导；对3家残联系统康复机构业务规范建设进行评估；对2023年残疾人康复项目评估时发现问题的机构11家进行“回头看”，并出具评估报告，指导问题整改工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.8 | 4.8 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 4.8 | 4.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 康复机构 | ≥ | 13 | 个 | 24 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 对康复机构进行综合评估 | 定性 | 评估质量有保障 |  | 已完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 2025年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过评估提高康复机构服务水平 | 定性 | 提高康复机构康复质量 |  | 已完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人和康复机构满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估经费 | 定性 | 据实结算 |  | 4.8万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过项目实施，弥补了残联康复专业人才和管理经验不足问题。通过第三方专业机构的专业评估，指出康复机构在康复流程、档案管理等方面存在的问题，并指导整改，提升康复服务质效，受到康复机构和残疾人的好评。
存在问题 | 个别康复机构对评估指出的问题整改不到位。
改进措施 | 继续开展残疾人康复项目评估费项目，同时在第三方机构评估时，邀请主管部门一同参与，确保问题整改到位。
项目负责人：黄金秀 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 关工委工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009729189-关工委工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 12月底前，完善更新“银发人才”暨“五老”志愿者队伍实名登记数据库；组织老同志参加关工委工作或活动次数逐年提升；为符合条件的残疾儿童提供康复救助280人次以上；为符合条件残疾儿童发放生活补助（1000元/人.年）550人次以上；组织或参与“三线五老+”“同心圆”活动至少1次。 |  |  |  |  | 在规定时间内完善更新了市残联“银发人才”暨“五老”志愿者队伍实名登记数据库；老同志参加关工委工作或活动人次逐年提升；全年为383名残疾儿童提供康复救助，完成任务数的136.8%；为622名义务教育在读残疾儿童发放生活补助，完成任务数的113.1%；组织开展“同心圆”公益活动1次，完成任务数的100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市残联党组、理事会高度重视关心下一代工作，在经费、人员和办公条件等方面给予大力支持。根据人事变动，及时调整了关工委成员，关工委主任、执行主任、副主任到位，工作正常。全面实施残疾儿童康复救助制度,为383名符合条件的残疾儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置和康复训练救助，完成任务数的136.8%。认真落实义务教育在读残疾儿童生活补助工作，对622名我市户籍正在接受九年义务教育（包括在校学生和送教上门学生）并持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾学生，按照1000元/人·学年的标准发放生活补助，完成任务数的113.1%。积极组织开展“搭建星星小屋—‘同心圆’公益活动”1次，完成任务数的100%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.89424 | 0.89424 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.89424 | 0.89424 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展关工委活动(同心圆活动和亲子活动) | ≥ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10
|  |  | 残疾儿童康复救助 | ≥ | 280 | 人 | 383 | 10 | 10
|  |  | 残疾儿童生活补助 | ≥ | 550 | 次 | 622 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成关工委年度工作任务 | 定性 | 圆满完成工作任务 |  | 已完成 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  | 2025年12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心下一代工作有所提高 | 定性 | 共同做好关心下一代工作 |  | 已完成 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关工委老同志及单位职工子女满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 残疾儿童满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年度关工委工作经费 | 定性 | 据实结算 | 元 | 0.89万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2025年，市残联关工委工作运转有序，各项工作任务圆满完成。充分调动、发挥了老同志积极性，更好地服务和关心下一代健康成长，产生了良好社会效益，参与人员好评度高。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：黄金秀 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超
项目负责人：黄金秀 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 康复人才培养项目
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010094508-康复人才培养项目（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市“十四五”残疾人保障和发展规划>的通知》(攀府发〔2022〕17号）和《攀枝花市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（攀府发〔2019〕5号）精神，拟开展残疾人康复人才培训2期，每期1天，平均每期培训30人。 |  |  |  |  | 组织开展残疾人康复人才培训3期，完成任务数的150%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年3月20-21日，市残联与市卫生健康委联合组织开展全市残疾人康复人才培训2期，邀请康复专家对承接残疾人家庭医生签约增值服务项目、残疾儿童康复训练救助项目的专业技术人员进行培训；8月5日、8日，市残联与市妇幼保健院举办“儿童康复技能学习班”，邀请香港中文大学师生对残疾儿童康复专业人员进行培训，合计培训152人次。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.3629 | 0.3629 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.3629 | 0.3629 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 康复人才培训人数 | ≥ | 60 | 人 | 152 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提高康复质量水平 | 定性 | 有所提高 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 2025年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供康复服务能力提升 | 定性 | 提升残疾人康复服务水平 |  | 已完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训人员满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | ＝ | 4 | 万元 | 0.36 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过培训，提升残疾人康复专业技术人员康复能力和水平，提升康复质效，让残疾儿童和残疾人受益。
存在问题 | 短期培训，效果不明显。
改进措施 | 下一步加大培训力度。
项目负责人：黄金秀 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 花城爱心公益联盟
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010094533-花城爱心公益联盟（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2022年我市建成了花城爱心助残公益联盟，当年为我市残疾人捐物捐资达到600余万元。为推进与中国福利基金会、中国狮子联会等各类社会公益组织、爱心企业形成长期合作机制，并有效发挥联盟作用，今年将召开花城爱心公益联盟年会，组织动员省内外爱心企业和组织现场为我市残疾人捐资捐物。 |  |  |  |  | 2022年我市建成了花城爱心助残公益联盟，当年为我市残疾人捐物捐资达到600余万元。为推进与中国福利基金会、中国狮子联会等各类社会公益组织、爱心企业形成长期合作机制，并有效发挥联盟作用，今年将召开花城爱心公益联盟年会，组织动员省内外爱心企业和组织现场为我市残疾人捐资捐物。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年我市建成了花城爱心助残公益联盟，当年为我市残疾人捐物捐资达到600余万元。为推进与中国福利基金会、中国狮子联会等各类社会公益组织、爱心企业形成长期合作机制，并有效发挥联盟作用，今年将召开花城爱心公益联盟年会，组织动员省内外爱心企业和组织现场为我市残疾人捐资捐物。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.9699 | 7.9699 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7.9699 | 7.9699 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 发挥花城爱心助残公益联盟助残作用 | 定性 | 团结引领本类别残疾人听党话跟党走 |  | 团结引领本类别残疾人听党话跟党走 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  | 2025年12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥花城爱心助残公益联盟助残作用 | 定性 | 发挥助残作用 |  | 发挥助残作用 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | ＝ | 8 | 万元 | 7.97 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 推进与中国福利基金会、中国狮子联会等各类社会公益组织、爱心企业形成长期合作机制，并有效发挥联盟作用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王惠来 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超
存在问题 | 残疾人文艺作品的孵化与推广力度欠缺，精品创作的持续性支持体系尚未完善
改进措施 | 搭建作品展示推广平台，培育本市残疾人文艺精品
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 残疾人事业宣传信访
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000387614-残疾人事业宣传信访
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省残疾人联合会关于印发<2023年全省残疾人维权工作要点及责任分工>的通知》，做好残疾人信访维稳工作，提升残疾人事务治理能力，做好残联系统防范和化解重大风险工作。 |  |  |  |  | 聘请专业律师提供专业法律服务，做好残疾人信访维稳工作，提升残疾人事务治理能力，做好残联系统防范和化解重大风险工作；印刷残疾人政策宣传资料；办理残疾人权益保障、就业帮扶等类别信访问题8件次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 不断加强残疾人司法保护，加强与法律援助机构联系，深化“残联法律进六进”活动，依法为残疾人服务，签订《法律顾问合同》，聘请法律顾问提供法律服务，支付2025年律师服务费用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.6705 | 1.6705 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1.6705 | 1.6705 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳 | ≥ | 4 | 次 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 残疾人宣传 | ≥ | 5 | 次 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 聘请法律顾问 | ＝ | 1 | 名 | 完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传残疾人事业、促进残疾人事业发展 | 定性 | 宣传残疾人事业 |  | 有所促进 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强残疾人法律法规政策和残疾人事业宣传 | 定性 | 维护残疾人权益 |  | 有所加强 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 80 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人宣传 | 定性 | 据实结算 | 元 | 完成 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目自评得分100分，预算调整后金额1.67万元全额执行，执行率达100%。项目完成信访维稳≥4次、残疾人宣传≥5场、聘请法律顾问1次等定量指标，宣传与维权工作有效推进，残疾人权益保障力度有所加强，服务对象满意度超80%，切实达成残疾人信访维稳与事业宣传的年度目标。
存在问题 | 法律顾问服务的深度和广度有限，针对残疾人的专项法律培训开展不足。
改进措施 | 联合法律顾问开展残疾人法律知识专题培训，提升残疾人依法维权意识，同时细化法律顾问服务清单，增强法律服务的针对性。
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 走访慰问及助残日经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000387648-走访慰问及助残日经费
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在元旦、春节期间开展困难残疾人走访慰问活动，充分体现党和政府对残疾人的关爱。全国助残日、国际残疾人日、残疾预防日等助残日活动为众多残疾人提供切实可行的帮助扶持，对残疾人事业发展进行广泛宣传。 |  |  |  |  | 2025年至春节前夕，市残工委办公室将组织开展“温暖万家行”走访慰问活动。市残联走访困难残疾人32户，每户发放慰问金400元、慰问品（米油价值135.8元），合计1.9余万元。5月18日，全国助残日开展以“弘扬自强与助残精神，凝聚团结奋进力量”为主题的系列活动。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 印发《攀枝花市人民政府残疾人工作委员会办公室关于开展2025年度“温暖万家行”走访慰问活动的通知》（攀残工委办〔2024〕6号），明确开展走访慰问活动相关要求，走访活动开展方案通过市残联党组审议同意，残联在元旦、春节前夕，组织开展走访慰问困难残疾人活动，为残疾人送去慰问金和必须生活物资。全国助残日活动通过科技助残展示、共富工坊体验、残疾人保健按摩以及现场免费看诊等形式，为全市残疾人送去关怀与温暖，进一步弘扬中华民族扶弱助残传统美德，在全社会营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围，推动攀枝花市残疾人事业高质量发展。国际助残日、残疾预防日等节日也开展了相应宣传活动。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.6382 | 6.6382 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 6.6382 | 6.6382 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展助残日活动1次 | ≥ | 1 | 次/年 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 走访慰问30户 | ≤ | 30 | 人 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 促进残疾人事业发展 | 定性 | 促进残疾人事业发展 |  | 有所促进 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心关爱残疾人、宣传残疾人事业 | 定性 | 关爱残疾人 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对残疾人事业发展进行广泛宣传 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问残疾人 | ＝ | 400 | 元/户 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 开展助残日活动 | ＝ | 48000 | 元/年 | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目2025年度自评得分100分，绩效目标全面完成。春节前完成32户残疾人走访慰问，发放慰问金及慰问品合计1.9万余元；全国助残日开展主题系列活动，通过多种形式为残疾人送去关怀，有效弘扬扶残助残传统美德，提升了残疾人事业的社会知晓度与影响力，达到了预期的社会效益和服务满意度目标。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 残疾人文化艺术节
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000403928-残疾人文化艺术
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目的主要内容是组织残疾人文化艺术活动，组织残疾人编排节目等参加残疾人艺术节，为丰富残疾人的文化生活，融入社会走向社会，提供一个沟通、交流的服务平台；丰富残疾人文化艺术生活。 |  |  |  |  | 组建50人代表团参加四川省第三届残疾人文化艺术节。我市参加了声乐、器乐、舞蹈、语言四个类别全部展演活动，搭建攀枝花市残疾人文化艺术发展成果展馆，展示美术作品36件，书法作品7件，摄影作品4件，工艺品340余件。选送的展演展示节目（作品）共有5部名列《四川省优秀残疾人文化艺术节目（作品）目录》，声乐《红旗颂》选入闭幕式演出，为艺术节献礼。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《关于印发四川省第三届残疾人文化艺术节总体方案的通知》（川残发〔2024〕2号）精神，四川省第三届残疾人文化艺术节将于2024年在南充举办，为展示我市残疾人文化事业发展成就，为有特殊才艺残疾人搭建出彩平台，助力共同富裕，《攀枝花市组团参加四川省第三届残疾人文化艺术节方案》经由市政府领导审核批准，攀枝花市组团参加。参加省艺术节经费列入2024年市级财政残疾人事业发展补助资金预算，主要用于布置展馆、节目创作、展演展示和代表团交通食宿等。部分经费2025年结算。组织开展观影、阅读、参观展览、游园等文化主题活动。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.386 | 15.386 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 15.386 | 15.386 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 参加艺术节节目种类 | ≥ | 4 | 类 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 参加一次艺术节 | ＝ | 1 | 项 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 文化进家庭五个一 | ≥ | 5 | 项 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 文化活动 | ≥ | 5 | 项 | 完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 提升残疾人文化艺术生活质量 | 定性 | 提升残疾人文化艺术生活质量 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2025年 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富残疾人文体生活，提升残疾人生活幸福感 | 定性 | 有所提升 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用标准 | ≤ | 15.39 | 万 | 完成 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目2025年度自评得分100分，绩效目标全面达成。组建50人代表团参加省第三届残疾人文化艺术节，完成声乐、器乐等四类展演，选送作品5部入选省级名录，还开展了观影、阅读等主题活动，丰富了残疾人文体生活，提升了其生活幸福感与社会融入感，服务对象满意度达标。
存在问题 | 残疾人文艺作品的孵化与推广力度欠缺，精品创作的持续性支持体系尚未完善
改进措施 | 搭建作品展示推广平台，培育本市残疾人文艺精品
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## “量服”工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000007451010-“量服”工作经费（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 聘请第三方机构开展专项调查（残疾人基本状况调查、需求调查、落实情况调查）及派遣工作人员进行数据录入核实工作。 |  |  |  |  | 全市完成30684名持证残疾人基本状况、需求情况调查，调查率达到100%。其中入户调查27274人，电话调查2987人。其中查无此人38人、已搬迁95人、空挂户66人、外出80人、注销125人、迁移中19人。完成全市336个村（社区）信息状况调查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省残疾人联合会关于做好2024年度持证残疾人状况调查、“量服”平台数据录入与核实工作的通知》要求，开展持证残疾人状况调查、“量服”数据采集、录入、核对、评估和系统监测、维护、管理等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.9 | 6.9 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 6.9 | 6.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方机构 | ＝ | 1 | 家 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 开展量服培训 | ≥ | 2 | 场次 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | “量体裁衣式”残疾人服务水平提高 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供“量体裁衣式服务 | 定性 | 据实 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | 定性 | 据实 |  | 完成 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目2025年度自评得分100分，绩效目标全面完成。通过第三方机构完成全市30684名持证残疾人状况调查，核查率100%，同步完成“量服”平台数据录入、核实等工作，残疾人服务水平有效提升，满意度达98%，切实为残疾人提供了精准的“量体裁衣式”服务。
存在问题 | 基层工作人员流动性较大，对系统操作和数据核查的专业能力仍需强化
改进措施 | 优化培训内容与形式，增加实操演练和案例教学，提升基层人员“量服”工作专业能力
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 残疾人体育事业
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000007451021-残疾人体育事业（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为备战2026年四川省第十一届残运会暨第六届特奥会，常态化开展残疾人日常体育训练，购买射击项目训练所需器材。 |  |  |  |  | 为备战2026年四川省第十一届残运会暨第六届特奥会，常态化开展游泳、田径、乒乓球、羽毛球、射击等竞技体育训练，支付游泳、射击训练所需服装、枪支等设备。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省残疾人联合会关于印发<全省残联2025年工作要点>的通知》（川残发〔2025〕5号）“推动残疾人体育全面均衡发展”相关要求，开展残疾人体育相关工作。一是按照《四川省残疾人联合会关于组织开展2025年度省级残奥听奥项目集训工作的通知》（川残办〔2025〕3号）要求，常态化开展游泳、田径、羽毛球、乒乓球、射击等项目训练，选送3名游泳和1名举重运动员到省队参训；二是依据省级各项锦标赛赛事安排，组织参加残疾人游泳、乒乓球、举重等全民健身运动。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.66 | 6.66 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 6.66 | 6.66 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 参加赛事 | ＝ | 1 | 项 | 完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提高残疾人融入社会能力和体育竞技水平 | 定性 | 残疾人融入社会 |  | 有所提高 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会能力和体育竞技水平 | 定性 | 残疾人融入社会 |  | 有所提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 满意 |  | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | 定性 | 据实结算 |  | 完成 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2025年度残疾人体育事业项目自评得分为100分，项目全面完成年度目标。为备战2026年四川省第十一届残运会暨第六届特奥会开展常态化集训，购买游泳、射击等训练器材及装备，组织残疾人参与各类体育赛事，有效提升了残疾人融入社会能力与体育竞技水平，残疾人服务满意度达预期，资金执行率100%，项目实施成效显著。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 困难残疾人紧急救助
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000007451056-困难残疾人紧急救助（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为进一步完善多层次的社会救助体系，建立残疾人紧急救助制度并实施困难残疾人紧急救助。 |  |  |  |  | 收到西区报送1名困难残疾人《攀枝花市残联紧急救助资金申请审批表》及相关材料，经审议同意，实施残联市级紧急医疗救助共0.4万元，并报送申请省残联救助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据《攀枝花市残疾人联合会 攀枝花市财政局关于印发<攀枝花市残联紧急救助项目管理办法>的通知》（攀残联〔2021〕30号）医疗救助补贴标准、县（区）残联救助和申报情况，报请市残联党组审议同意，决定对1名困难残疾人实施紧急医疗救助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾人项目 | ＝ | 3 | 项 | 完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 使陷入困境的残疾人得到帮助 | 定性 | 得到救助 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使残疾人得到帮扶 | 定性 | 据实 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 满意 |  | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助标准 | 定性 | 按照残疾人实际情况救助 |  | 完成 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目2025年度自评得分100分。已按政策实施困难残疾人紧急救助，为1名困难残疾人发放市级紧急医疗救助金0.4万元，救助流程规范。项目切实帮助困境残疾人解决实际困难，救助效果获服务对象认可，残疾人满意度达标，有效完善了本地残疾人社会救助体系，取得良好的社会效益。
存在问题 | 救助响应机制仍有提升空间
改进措施 | 加大政策宣传力度，建立民政、卫健等部门信息共享机制，缩短救助响应时间
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 残疾人参赛训练经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000012051247-残疾人参赛训练经费
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省残疾人联合会关于印发2025年省级体彩公益金转移支付项目实施方案的通知》（川残办〔2025〕17号）文件精神，攀枝花市残疾人联合会组织运动员备战2026年四川省第十二届残运会暨第六届特奥会，组织参加全国第十二届残运会象棋项目、省级各项目锦标赛；在残疾人运动员新老交替关键时间点，大力开展青年运动员选拔、训练，为省队输送优秀运动员苗子；开展残奥听奥项目集训工作，争取圆满完成年度工作任务。 |  |  |  |  | 为促进攀枝花残疾人体育事业发展，常态化开展青少年运动员选拔、训练，涉及项目有田径、游泳、乒乓球、羽毛球、射击、篮球等；组织参加省级游泳、田径、乒乓球等项目锦标赛；组队参加全国第十二届残运会象棋项目比赛，获得男子肢体组金牌。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按省残联印发《2025年残疾人参赛训练项目实施方案》安排，持续开展青少年运动员选拔训练工作，训练残疾人运动员达到377人·天；根据省残联印发的残疾人各项目锦标赛竞赛规程通知安排，组织参加省级游泳、乒乓球、田径项目锦标赛；选拔6名残疾人运动员代表四川省组队参加全国第十二届残运会象棋项目比赛。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 82.384 | 69.0232 |  |  | 83.78% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 82.384 | 69.0232 |  |  | 83.78% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 训练残疾人运动员人次 | ≥ | 4200 | 人 | 3700 | 20 | 18 | 按质保量持续推进，按省残联工作安排，训练计划延续到2026年5月
|  | 质量指标 | 按质保量完成年度工作任务 | 定性 | 完成年度任务 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动残疾人体育事业发展，增强残疾人体质 | 定性 | 促进残疾人体育事业发展 |  | 完成 | 10 | 10
|  |  | 残疾人丰富体育文化生活 | 定性 | 丰富残疾人文化体育生活 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需费用 | 定性 | 据实结算 |  | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 2025年度残疾人参赛训练经费项目实施整体成效良好，综合得分96分，项目完成度与绩效目标匹配度较高。按省级方案推进青少年运动员选拔、训练及赛事参赛工作，训练残疾人运动员达3700人次，完成省级游泳、乒乓球、田径等项目锦标赛参赛任务并斩获全国第十二届残运会象棋项目男子肢体组金牌，推动了攀枝花市残疾人体育事业发展，残疾人满意度达标，社会效益显著。预算执行方面，调整后预算82.38万元，实际执行69.02万元，预算执行率83.78%，资金使用规范且成本控制合理。
存在问题 | 1.训练人次未达预期：按省级工作安排调整，训练计划延期至2026年5月，2025年实际训练残疾人运动员3700人次。 2.预算执行率未达100%：财政资金预算执行率83.78%，因训练补贴发放、物资采购支付进度等因素，部分资金未能在年度内全额执行，赛事成本控制较低、大量减少支出。
改进措施 | 1.推进延期训练计划落地：2026年5月前按既定方案完成剩余训练任务，细化月度训练人次目标，建立周调度机制，确保补训工作高效推进，弥补2025年训练人次缺口。 2.优化预算编制与执行管理：科学编制下一年度预算，加快支付流程，提升预算执行效率。
项目负责人：王文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 五个协会经费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010094499-五大专门协会运行经费（市级）
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《中国残疾人联合会章程》和各专门协会章程规定及《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》（残联发〔2019〕27号）要求，进一步激发专门协会活力，更好履行“代表、服务、维权、监督"职能，有效发挥协会在残联组织的主体作用，切实发挥协会作用，团结引领本类别残疾人听党话跟党走；加大协会工作保障力度，落实协会经费保障。 |  |  |  |  | 完成年度工作任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《中国残疾人联合会章程》和各专门协会章程规定及《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》（残联发〔2019〕27号）要求，进一步激发专门协会活力，更好履行“代表、服务、维权、监督"职能，有效发挥协会在残联组织的主体作用，切实发挥协会作用，团结引领本类别残疾人听党话跟党走；加大协会工作保障力度，落实协会经费保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 协会个数 | ＝ | 5 | 个 | 5个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 有效发挥协会在残联组织的主体作用 | 定性 | 发挥协会作用 |  | 发挥协会作用 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 2025年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实发挥协会作用 | 定性 | 切实发挥协会作用 |  | 切实发挥协会作用 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 3万元*5个协会 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 加大协会工作保障力度，落实协会经费保障。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：骆登志 |  |  |  |  | 财务负责人：毛定超

## 残疾人信访维稳维权中心
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090165-残疾人信访维稳维权中心
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 市残疾人康复教育中心成立信访维稳维权中心，主要是建设连接残疾人—残联—信访司法部门的智能化信息系统，统筹调配信访维权维稳资源，快捷高效处理信访维稳案件，连通全省残联视屏会议系统，组织线上线下宣传教育培训，保障残疾人合法权益。 |  |  |  |  | ①残疾人信访维稳维权中心建设项目：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年5月完成验收，已支付全部费用，项目完成及时率100%。②残疾人信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问服务项目：通过询价，已与中标的律师事务所签订服务合同，服务期限从2024年11月13日至2025年11月12日，现已完成年度服务，已支付全部费用，项目完成及时率100%。③残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目：该项目收到预算批复后，在2024-2025年度法律顾问服务项目合同到期后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，已于2025年12月23日发布询价公告。④残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目：该项目收到预算批复后，已经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，正在拟询价公告。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算，市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。一是建设信访维稳维权中心：2024年10月28日通过竞争性磋商的方式选定一家专业企业对信访维稳维权中心进行建设，2025年5月完成项目验收；二是信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问咨询服务项目：2024年10月23日通过询价的方式选定了一家律师事务所，服务期限从2024年11月13日至2025年11月12日。根据2025年工作需要和安排，2024年年底编制了项目预算，市财政局下达2025年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。一是残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目：在2024-2025年度法律顾问服务项目合同到期后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，已于2025年12月23日发布询价公告；二是残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目：已经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，正在拟询价公告。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 24.42 | 20.2187 |  |  | 82.8% | 10 | 8.28 | 1.残疾人信访维稳维权中心建设项目中消防喷淋头移动更换费用2000元还未支付；2.残疾人信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，经过询价，最终成交价为1.9万元；3.残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，目前还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付；4.残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目年初预算资金为2万元，还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 24.42 | 20.2187 |  |  | 82.8% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议室智能化系统 | ＝ | 1 | 套 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 桌椅购置 | ＝ | 1 | 套 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 法律顾问 | ＝ | 1 | 人 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提高残疾人信访维权的便捷性，保障残疾人合法权益 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹调配信访维权维稳资源，快捷高效处理信访维稳案件，维护社会稳定 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人信访维稳维权中心建设 | ≤ | 24.42 | 万元 | 20.2 | 10 | 8.28 | 1.残疾人信访维稳维权中心建设项目中消防喷淋头移动费用2000元还未支付；2.残疾人信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，经过询价，最终成交价为1.9万元；3.残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，目前还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付；4.残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目年初预算资金为2万元，还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付。
合计 | [7 empty] | 100 | 96.56
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。能够提高残疾人信访维权的便捷性，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
存在问题 | 1.项目滞后。我中心在2025年10月才收到了项目资金的批复，立即按照程序召开主任办公会并提交市残联党组会审核，经党组会审核通过后，编制残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目和残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目的询价文件，组织开展项目的招标工作，目前两个项目都还未完成询价工作。2.资金未拨付完成。残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目和残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目都需在一年服务期满后进行资金支付。
改进措施 | 1.为保证项目的顺利开展，实现项目预期目标，建议财政部门早点下达预算。2.尽快完成项目的询价工作，开始项目服务。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 区域性精神残疾康复中心
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090185-区域性精神残疾康复中心
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 市康复教育中心利用现有场地和市三医院在川西南滇西北区域精神卫生医疗技术优势，探索医疗康复、融合康复等为一体的精神康复模式和体系，建成区域性精神残疾人康复中心，提升精神康复质量。 |  |  |  |  | ①建设全日制“庇护性”就业工厂：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年6月完成验收，已支付全部费用，项目完成及时率100%。②康复服务的日常管理、后勤保障、物业管理：该项目收到预算批复后，按照物业合同规定，已支付截至2025年11月的物业管理费用84912元；③康复缝纫工坊建设：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织实施；④数据标注残疾人工坊建设：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织实施；⑤残疾人就业能力培训：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织开展面点师培训、西点师培训、手工制作培训和盲人定向行走训练。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算，市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。一是建设全日制“庇护性”就业工厂，该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年6月完成建设并验收；二是康复服务的日常管理、后勤保障、物业管理，该项目收到预算批复后，按照物业合同规定，已支付截至2025年11月的物业管理费用84912元。根据2025年工作需要和安排，2024年年底编制了项目预算，市财政局下达2025年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 56.52 | 28.1912 |  |  | 49.88% | 10 | 4.99 | 康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
| 其中：财政资金 | 0 | 56.52 | 28.1912 |  |  | 49.88% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维护电梯数量 | ＝ | 2 | 部 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 庇护性就业“工厂”建设 | ＝ | 1 | 项 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 数据标注残疾人工坊建设 | ＝ | 1 | 项 | 未完成 | 5 | 0 | 康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
|  |  | 残疾人就业能力培训 | ＝ | 4 | 场 | 未完成 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 庇护性就业工厂建设，符合残疾人精神康复需求，提升就业能力 | 定性 | 符合 |  | 完成 | 25 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展，提升精神康复质量 | 定性 | 有所提升 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ≤ | 56.52 | 万元 | 28.19 | 10 | 4.99 | 康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
合计 | [7 empty] | 100 | 79.98
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。能够促进残疾人事业发展，提升精神康复质量。
存在问题 | 项目滞后。因正在和市三医院开展合作，由三医院出资对场地进行改造，目前场地改造尚未完成，所以康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设暂未实施。
改进措施 | 待市三医院将场地改造完成后，尽快组织项目实施。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 无障碍观影最后一公里服务
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012266669-无障碍观影最后一公里服务
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市“十四五”残疾人保障和发展规划>的通知》(攀府发〔2022〕17号)，关于“加强重度残疾人文化服务，为盲人、聋人提供无障碍文化服务。”的要求，《中残联宣传文化部关于在全国开展“最后一公里”文化服务项目的函》(残联宣文函〔2022〕61号)的精神，为6700名视障、听力残疾人提供无障碍观影，丰富残疾人精神文化生活，在全市实施残疾人“无障碍观影-最后一公里”服务行动，市康复教育中心将购买无障碍观影设备2台。 |  |  |  |  | 该项目收到预算批复后，通过竞争性磋商采购的2台无障碍观影设备，目前已完成供货、验收，已支付全部费用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算，市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后，2024年9月29日通过竞争性磋商的方式选定一家专业企业采购2台无障碍观影设备，2024年12月10日已完成供货验收，2025年已支付全部费用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.6 | 9.6 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 9.6 | 9.6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 无障碍观影设备 | ＝ | 2 | 台 | 完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 观影设备服务质量 | 定性 | 能满足残疾人精神文化需求，适合视障、听障残疾人无障碍观影 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供无障碍观影，丰富残疾人精神文化生活 | 定性 | 有所提升 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 | ≤ | 9.6 | 万元 | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。为残疾人提供无障碍观影，丰富残疾人精神文化生活，实施残疾人“无障碍观影-最后一公里”服务行动，满足残疾人精神文化需求。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## “爱星工程”
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | “爱星工程”关爱残疾儿童公益行动
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省残疾人联合会关于支持实施“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目的函》精神，在四川省残联的指导下，攀枝花市残联联合四川省残疾人福利基金会开展“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目，通过公益募捐的方式筹集资金，为攀枝花市户籍在训的残疾儿童发放补贴，帮助解决残疾儿童生活中最关心、最直接的问题，助力残疾儿童康复、残疾儿童家庭喘息，减轻家庭负担，营造全社会关爱残疾儿童的良好氛围。项目从2025年6月现在攀枝花市第三人民医院试点开展，从2025年11月1日至2026年10月31日在全市所有定点机构开展。 |  |  |  |  | 根据《四川省残疾人联合会关于支持实施“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目的函》精神，该项目在2025年上半年通过公益募捐的方式筹集完资金后，攀枝花市残疾人联合会、攀枝花市第三人民医院联合印发《“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目实施方案（试行）》的通知（攀残联〔2025〕15号），项目从2025年6月先在攀枝花市第三人民医院试点实施。2025年10月底，各县（区）残联印发实施方案，项目从2025年11月1日至2026年10月31日在全市所有定点机构开展，为攀枝花市户籍所有在训的残疾儿童发放补贴。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省残疾人联合会关于支持实施“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目的函》精神，该项目在2025年上半年通过公益募捐的方式筹集完资金后，攀枝花市残疾人联合会、攀枝花市第三人民医院联合印发《“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目实施方案（试行）》的通知（攀残联〔2025〕15号），项目从2025年6月先在攀枝花市第三人民医院试点实施。2025年10月底，各县（区）残联印发实施方案，项目从2025年11月1日至2026年10月31日在全市所有定点机构开展，为攀枝花市户籍所有在训的残疾儿童发放补贴。截至目前，为20名在训儿童发放补贴3.92万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | / | 项目从2025年6月至10月在攀枝花市第三人民医院试点实施，该院在训攀枝花户籍残疾儿童仅20名，虽然11月在全市铺开，但是11月至12月家长还在提交申请资料，按照实施方案要求，需提交申请资料审核通过后才能开始发放补贴。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 非财政拨款资金 | 0 | 45.3 | 3.92 |  |  | 8.65% | 10 | 0.9
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | ≥ | 350 | 人 | 238 | 20 | 13.6 | 项目从2025年6月至10月在攀枝花市第三人民医院试点实施，该院在训攀枝花户籍残疾儿童仅20名，11月开始才在全市铺开，目前家长还在陆续提交申请资料。
|  | 质量指标 | 帮助改善残疾儿童生活质量，减轻家庭负担 | 定性 | 符合标准 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2026-10-01 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展该项目的社会意义 | 定性 | 减轻残疾儿童家庭的经济负担，保障康复训练的持续性和稳定性，有效提升康复训练的覆盖范围与实际效果。 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 筛查儿童及家庭满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 45.3 | 万元 | 45.3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 84.5
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务。项目的开展减轻了残疾儿童家庭的经济负担，保障了康复训练的持续性和稳定性，有效提升了康复训练的覆盖范围与实际效果。
存在问题 | 由于项目从2025年6月至10月在攀枝花市第三人民医院试点实施，该院在训攀枝花户籍残疾儿童仅20名，虽然11月在全市铺开，但是11月至12月家长还在提交申请资料，按照实施方案要求，需提交申请资料审核通过后才能开始发放补贴。
改进措施 | 家长提交申请资料审核通过后，尽快按月发放补贴。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 康复中心大楼建设项目
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012266672-康复中心大楼建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《攀枝花市发改委员会关于攀枝花市残疾人康复中心建设项目变更建设选址的复函》、《关于对攀枝花市残疾人康复中心建设项目确定代建单位的函》（攀发改函[2016]91号）及《攀枝花建设工程有限责任公司关于拨付攀枝花市残疾人康复中心项目建设资金的函》（攀建工函〔2024〕17号）文件，市残疾人康复中心建设项目建设总投资2400万元。攀枝花市审计局现已对该项目进行了工程结算审计，将按审计金额支付工程款。 |  |  |  |  | 根据本年下达的资金预算，已按时完成支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2015年3月，接省残联通知，优先支持地震灾区和少数民族地区残疾人康复中心建设，如攀枝花市要建康复中心，将给予1000万元的资金支持。随后，市政府同意启动市残疾人康复中心建设相关工作，7月初，市残联收到了省发改委下达国家支持建设市康复中心1000万元的资金批复。2015 年 5 月，市发展改革委《关于攀枝花市残疾人康复中心建设项目可行性研究报告的批复》（攀发改〔2015〕86 号），同意该项目立项建设。2017年3月，市发展改革委原则同意将项目建设选址由原八小（位于东区向阳街道朝阳上街 31 号）变更为市三医院红线内。项目总建筑面积 7589.83 平方米，主要建设残疾人综合康复、儿童听力语言康复、儿童智力康复、孤独症儿童康复、脑瘫儿童康复、辅助适配等残疾人康复功能用房，以及食堂、宿舍等生活配套设施。市发展改革委对项目的招标核准意见为施工进行公开招标、勘察不招标、设计和监理比选确定；代建单位为攀枝花建设公司。2017年3月至9月期间，攀枝花建设公司通过自主公开招标方式选取了两个项目的勘察设计、监理和施工单位，并签订了相应的合同，其中：勘察设计单位为四川远建建筑工程设计有限公司，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司，施工单位为攀枝花市仁和现代建设集团有限公司。2017年9月23日，监理单位签发工程开工报审表，同意项目开工建设。2020年1月20日，攀枝花建设公司组织勘察设计、监理、施工单位进行了项目的工程验收，工程质量验收为合格。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 321.8669 | 321.8669 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 321.8669 | 321.8669 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 康复中心大楼建设项目 | ＝ | 1 | 项 | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 康复中心大楼建设质量 | 定性 | 符合工程建设标准 |  | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程款支付时间 | 定性 | 2025年 |  | 已完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付部分工程款，减小建设公司资金压力 | 定性 | 有所保障 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 康复中心大楼的建成，有利于残疾人接受更好的服务 | 定性 | 有所提高 |  | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人、家属及相关工作人员满意度 | ≥ | 85 | % | 已完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付拖欠工程款 | ≤ | 321.87 | 万元 | 已完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 康复中心大楼建设符合建设内容，有利于残疾人接受更好的服务，拓展康复服务的项目内容，满足日益增长的康复需求。
存在问题 | 由于财务人员与项目经办人员沟通不畅，导致本年预算少申报8.62万元，未能将该项目所欠欠款全部清欠。
改进措施 | 加强单位内部监督管理，确保预算申报的准确性
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 孤独症儿童关爱行动
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014292335-孤独症儿童关爱促进行动
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2025年，攀枝花市纳入全省6个孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区之一。该项目将委托第三方机构开展孤独症儿童筛查服务及数据分析。 |  |  |  |  | 该项目在2025年10月底收到预算批复后，经与各县（区）残联、卫健相关部门对接，拟通过委托第三方的方式开展孤独症儿童筛查工作，目前正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定第三方委托单位后，尽快组织开展筛查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据四川省人民政府残疾人工作委员会办公室关于征求《关于推进科技助残的实施意见（征求意见稿）》意见的函、四川省残疾人联合会等八部门联合印发的《四川省孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024-2028）》（川残发〔2025〕6号）文件要求，2025年攀枝花市被四川省纳入全省6个孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区之一，为进一步加强孤独症儿童关爱服务，解决孤独症儿童及家庭“急难愁盼”问题，编制了项目预算，市财政局下达2025年的项目经费后，经与各县（区）残联、卫健相关部门对接，拟通过委托第三方的方式开展孤独症儿童筛查工作，目前正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定第三方委托单位后，尽快组织开展筛查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定第三方实施单位。
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 | ≥ | 200 | 人 | 未完成 | 20 | 0
|  | 质量指标 | 孤独症儿童筛查准确性 | 定性 | 符合标准 |  | 未完成 | 20 | 0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 未完成 | 10 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展该项目的社会意义 | 定性 | 早期识别发育异常，把握黄金干预时机，改善患儿社交、语言及行为功能，减轻家庭与社会负担 |  | 未完成 | 20 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 筛查儿童及家庭满意度 | ≥ | 85 | % | 未完成 | 10 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 未完成 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 0
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。项目的开展能够提高孤独症儿童的筛查率，进一步加强孤独症儿童关爱服务，解决孤独症儿童及家庭“急难愁盼”问题。
存在问题 | 因省残联出台了最新的关于孤独症儿童康复的政策，加之没有符合条件的第三方机构参与投标，项目实时进行了调整，导致进度稍微滞后。
改进措施 | 尽快确定第三方机构，加快项目推进。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 残疾儿童康复
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090082-残疾儿童康复
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展残疾儿童康复服务，拟为残疾人儿童提供运动、艺术、室外拓展等康复服务。 |  |  |  |  | ①2024年度残疾儿童康复项目：该项目收到预算批复后，根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，该项目与市三医院合作实施，已签订服务合同，已完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次，已支付合同总价的30%。②2025年度残疾儿童康复项目：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定合作单位后，尽快组织实施，将为残疾儿童开展2场运动、艺术、室外拓展等康复服务，服务150人次残疾儿童。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经市残联党组会同意，该项目与市三医院合作实施，已签订服务合同，按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。目前已完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次。将在2026年1月初进行项目验收。2.2025年度残疾儿童康复项目：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定合作单位后，尽快组织实施，将为残疾儿童开展2场运动、艺术、室外拓展等康复服务，服务150人次残疾儿童。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.46 | 0.81 |  |  | 10.86% | 10 | 1.09 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.46 | 0.81 |  |  | 10.86% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾家长支持服务 | ＝ | 4 | 场 | 2 | 10 | 5 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。目前完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
|  |  | 残疾儿童康复服务 | ＝ | 650 | 人/次 | 59 | 10 | 0.9
|  | 质量指标 | 提高残疾儿童对社会生活、交往等方面的能力 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富残疾儿童文化生活，提高残疾儿童社会参与度 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾儿童满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复服务及家长支持服务 | ＝ | 7.46 | 万元 | 2.7 | 10 | 3.62 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
合计 | [7 empty] | 100 | 70.61
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。项目的开展能够提高残疾儿童对社会生活、交往等方面的能力，为家长提供康复服务支持。
存在问题 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。目前只完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次，还未完成合同规定的培训人数。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
改进措施 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：督促合作方尽快完成培训，尽快组织验收，据实结算；2.2025年度残疾儿童康复项目：尽快确定合作单位后组织实施活动。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 精神疾病缺损性社会功能康复
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090243-精神疾病缺损性社会功能康复
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目的实施，主要为探索制定精神康复相关治疗标准和操作规范，形成具有推广价值的精神疾病社会功能康复治疗模式和体系，形成攀枝花社会功能康复服务新经验。 |  |  |  |  | 该项目收到预算批复后，根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经市残联党组会同意，该项目与市三医院合作实施。按照合同规定，需完成培训工作人员200人次、精神康复对象的治疗和康复训练230人次，目前已完成全部培训，已支付合同总价的30%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算。根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经市残联党组会同意，该项目与市三医院合作实施。按照合同规定，需完成培训工作人员200人次、精神康复对象的治疗和康复训练230人次，目前已完成全部培训。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.5 | 4.05 |  |  | 30% | 10 | 3 | 按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。
| 其中：财政资金 | 0 | 13.5 | 4.05 |  |  | 30% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 康复对象的治疗和康复训练人次 | ＝ | 230 | 人/次 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 工作人员培训人次 | ＝ | 200 | 人/次 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升精神疾病康复能力 | 定性 | 有所提升 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高精神残疾人康复服务水平，促进残疾人事业发展 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员培训及康复对象治疗费用 | ＝ | 13.5 | 万元 | 完成 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。项目的开展能够提高精神残疾人康复服务水平，形成有价值的康复治疗模式和体系，提升功能康复服务。
存在问题 | 按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。
改进措施 | 2026年1月组织完成项目验收后，尽快支付项目剩余70%资金。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 盲人定向行走训练基地
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090132-盲人定向行走训练基地
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设盲人定向行走训练基地，建设无光视觉体验室、时钟定向训练区、距离训练区、坡道训练区、狭窄通道训练区和直线行走训练区。培育孵化1-2个社会组织，培养4-6名专业的盲人定向行走康复师。 |  |  |  |  | 盲人定向行走训练基地建设：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年4月完成验收，已支付全部费用，项目完成及时率100%；
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算。市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后，2024年9月27日通过竞争性磋商的方式选定一家专业企业开展盲人定向行走训练基地建设工作，2025年4月完成项目验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.5 | 14.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 14.5 | 14.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 盲人定向行走训练基地建设 | ＝ | 1 | 项 | 已完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 基地建设有利于康复中心大楼场地的有效使用，节约培训成本 | 定性 | 有所提升 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 已完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 定性 | 有所提升 |  | 已完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 已完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 盲人定向行走训练基地建设 | ≤ | 15 | 万元 | 14.5万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。能够使盲人朋友熟练应用定向行走技能，提高其融入社会的能力。基地的建设有利于康复中心大楼场地的有效使用，从长期来看，有利于节约培训时的培训成本。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英